## Dashboard
SyncSpend — Dashboard Executivo do Projeto
Plano de Ação para Duplicação e Evolução do App
MÉTRICAS DO PROJETO
Semanas Totais | Horas Estimadas | Custo MVP/ano | Deploy Target iOS | Backend MVP | Notion API Custo | Rating Alvo | Lançamento estimado
~15 semanas | 300–450h | ≈R$499 | iOS 16.0 | Cloudflare Workers | Gratuita | 4.5+ ⭐ | Semana 15
RESUMO DAS FASES
Fase | Nome | Semanas | Horas | Status | Prioridade | Entregável Principal | Notas
0 | Pré-Projeto | 1–2 | 20–30h | ⬜ Pendente | 🔴 Crítica | Tech stack + projeto Xcode + Cloudflare Workers setup | Decisões arquiteturais que impactam todo o projeto
1 | Core MVP | 3–6 | 80–120h | ⬜ Pendente | 🔴 Crítica | App CRUD local + iCloud sync funcionando | Base do produto — sem isso nada funciona
2 | Notion Sync | 7–9 | 60–90h | ⬜ Pendente | 🔴 Crítica | OAuth + escrita/leitura Notion + webhooks | Principal diferencial do produto
3 | Widgets & Shortcuts | 10–11 | 40–60h | ⬜ Pendente | 🟡 Alta | 2+ widgets + App Intent para Shortcuts/Siri | Ecossistema Apple — fator de retenção
4 | Monetização & Polimento | 12–13 | 50–70h | ⬜ Pendente | 🟡 Alta | StoreKit 2 + paywall + onboarding + PT-BR | Necessário para monetizar antes do lançamento
5 | Lançamento | 14–15 | 20–30h | ⬜ Pendente | 🟡 Alta | TestFlight + App Store Review + listing | Processo burocrático — planejar com antecedência
6 | Pós-Lançamento | 16+ | Contínuo | ⬜ Pendente | 🟢 Normal | Iterações + marketing + comunidade | Crescimento orgânico via comunidade Notion
DADOS DE MERCADO CHAVE
Usuários ativos mensais Notion | 20 milhões |  |  |  | TAM imediato para o SyncSpend
Crescimento Notion 2022→2024 | 5x (20M→100M usuários) |  |  |  | Mercado em expansão acelerada
Receita iOS Finance Apps (2025) | $980 milhões em subscriptions globais |  |  |  | +31% vs. 2023
iOS % da receita Finance | 73,3% da receita global |  |  |  | vs. apenas 33% dos downloads
CAGR mercado PFM 2024-2032 | ~23% ao ano |  |  |  | Market Research Future
Preço médio apps líderes | $95–109/ano (YNAB, Monarch, Copilot) |  |  |  | Espaço para pricing abaixo deles
Concorrente direto Notion+Finance | Variabills (1 avaliação) |  |  |  | Nicho praticamente vazio
Receita Notion 2024 | $400M (+60% YoY) |  |  |  | Plataforma crescendo rapidamente

## Roadmap Detalhado
ROADMAP DETALHADO — SyncSpend
Fase | Sprint/Semana | Tarefa | Subtarefa / Detalhes | Horas Est. | Prioridade | Dependência | Framework/Tech | Status | Notas
0 | Sem 1 | Setup de ambiente de desenvolvimento | Instalar Xcode 16+; criar projeto SwiftUI; configurar signing | 4h | 🔴 | — | Xcode, macOS | ⬜ Pendente | Requer Mac com macOS Sonoma+
0 | Sem 1 | Conta Apple Developer | Criar/verificar conta em developer.apple.com ($99/ano) | 1h | 🔴 | — | Apple Developer Portal | ⬜ Pendente | Necessária para TestFlight e App Store
0 | Sem 1 | Notion Integration setup | Criar integration em developers.notion.com; testar OAuth manualmente com Postman | 4h | 🔴 | — | Notion API, Postman | ⬜ Pendente | CLIENT_SECRET gerado aqui
0 | Sem 1 | Cloudflare Workers setup | Criar conta; instalar Wrangler CLI; deploy do worker inicial | 4h | 🔴 | — | Cloudflare Workers, Wrangler | ⬜ Pendente | Backend do OAuth
0 | Sem 2 | Definir modelo de dados | Estrutura do Expense: id, amount, currency, category, paymentMethod, date, notes, notionPageId, syncStatus | 3h | 🔴 | Setup env | SwiftData | ⬜ Pendente | Decisão arquitetural crítica
0 | Sem 2 | Definir schema Notion | Criar database template no Notion; mapear propriedades (Number=valor, Select=categoria, Date=data, Status=pago/pendente) | 3h | 🔴 | Notion Integration | Notion API | ⬜ Pendente | Base para o sync
0 | Sem 2 | Configurar repositório Git | GitHub/GitLab; branches: main, develop, feature/*; .gitignore para Xcode | 2h | 🟡 | — | Git, GitHub | ⬜ Pendente
1 | Sem 3 | Modelo de dados SwiftData | Criar @Model Expense; configurar ModelContainer; testar CRUD no simulador | 8h | 🔴 | Fase 0 | SwiftData, Swift 5.9 | ⬜ Pendente
1 | Sem 3 | Tela de lista de despesas | ContentView com List; empty state; pull-to-refresh; ordenação por data | 8h | 🔴 | SwiftData model | SwiftUI | ⬜ Pendente
1 | Sem 3 | Tela de criar despesa | AddExpenseView: campo valor (NumPad), categorias, data, notas, método pagamento | 12h | 🔴 | Lista despesas | SwiftUI, SwiftData | ⬜ Pendente | UX crítico — deve ser rápido
1 | Sem 4 | Tela de editar despesa | EditExpenseView pré-populada; atualizar no SwiftData | 6h | 🔴 | AddExpenseView | SwiftUI, SwiftData | ⬜ Pendente
1 | Sem 4 | Deletar despesa | Swipe-to-delete com confirmação; haptic feedback | 3h | 🟡 | EditExpenseView | SwiftUI | ⬜ Pendente
1 | Sem 4 | Gerenciar categorias | CRUD de categorias com ícone (emoji) e cor; persistência via SwiftData | 8h | 🟡 | Modelo de dados | SwiftUI, SwiftData | ⬜ Pendente
1 | Sem 4 | Gerenciar métodos de pagamento | CRUD de métodos (Cartão, PIX, Dinheiro...); ícone customizável | 5h | 🟡 | Categorias | SwiftUI, SwiftData | ⬜ Pendente
1 | Sem 5 | iCloud Sync | Configurar CloudKit container; ativar sync SwiftData+CloudKit; testar entre dois iPhones | 16h | 🔴 | SwiftData completo | CloudKit, SwiftData | ⬜ Pendente | Requer 2 dispositivos físicos para testar
1 | Sem 5 | Resolução de conflitos iCloud | Definir política de merge (last-write-wins por timestamp); testar conflito simultâneo | 6h | 🟡 | iCloud Sync | CloudKit | ⬜ Pendente
1 | Sem 6 | Filtros por período | Segmented control: Hoje / Esta Semana / Este Mês / Personalizado | 8h | 🟡 | Lista despesas | SwiftUI | ⬜ Pendente
1 | Sem 6 | Sumário por categoria | SummaryView com totais por categoria no período; ordenado por valor desc | 6h | 🟡 | Filtros | SwiftUI, SwiftData | ⬜ Pendente
1 | Sem 6 | Busca de despesas | SearchBar; filtrar por texto (notas + categoria + valor) | 4h | 🟢 | Lista despesas | SwiftUI | ⬜ Pendente
2 | Sem 7 | Backend — OAuth route /auth/url | Worker retorna URL de autorização Notion com client_id e redirect_uri | 4h | 🔴 | Cloudflare setup | Cloudflare Workers, TypeScript | ⬜ Pendente
2 | Sem 7 | Backend — OAuth route /auth/callback | Recebe code; troca por access_token+refresh_token via Notion; armazena no KV Store | 8h | 🔴 | /auth/url | Cloudflare Workers, KV Store | ⬜ Pendente | CLIENT_SECRET fica aqui
2 | Sem 7 | Backend — /auth/refresh | Renovar access_token automaticamente antes de expirar | 4h | 🔴 | /auth/callback | Cloudflare Workers | ⬜ Pendente
2 | Sem 7 | Backend — proxy /api/notion/* | Rota que encaminha chamadas do iOS para Notion API com token certo | 4h | 🟡 | /auth/callback | Cloudflare Workers | ⬜ Pendente | Rate limiting centralizado
2 | Sem 8 | iOS — NotionAuthManager | Abrir OAuth URL no browser; capturar callback via custom URL scheme; salvar token no Keychain | 10h | 🔴 | Backend OAuth | Swift, AuthenticationServices | ⬜ Pendente
2 | Sem 8 | iOS — Seleção de database Notion | Listar databases disponíveis no workspace do usuário; tela de seleção | 6h | 🔴 | NotionAuthManager | Notion API, SwiftUI | ⬜ Pendente
2 | Sem 8 | iOS — Mapeamento de propriedades | Tela para mapear campos locais → propriedades do database Notion selecionado | 10h | 🔴 | Seleção database | SwiftUI | ⬜ Pendente | Complexidade alta — muitos tipos de prop
2 | Sem 8 | iOS — Criar despesa no Notion | NotionSyncService.createPage(): POST /v1/pages com propriedades mapeadas | 8h | 🔴 | Mapeamento props | Notion API | ⬜ Pendente
2 | Sem 9 | iOS — Ler despesas do Notion | Sync inicial: query database e importar páginas existentes como Expense local | 10h | 🟡 | Criar no Notion | Notion API | ⬜ Pendente | Cuidado com paginação (cursor)
2 | Sem 9 | Backend — Webhook receiver | Rota /webhook/notion; verificar X-Notion-Signature (HMAC-SHA256); enviar APNs | 8h | 🟡 | Backend proxy | Cloudflare Workers, APNs | ⬜ Pendente | page.content_updated tem ~1min delay
2 | Sem 9 | iOS — Sync queue com retry | Queue de operações pendentes; backoff exponencial em HTTP 429; modo offline | 12h | 🟡 | Ler do Notion | Swift, Combine/async | ⬜ Pendente | Essencial para confiabilidade
3 | Sem 10 | Widget Extension setup | Criar Widget Extension target; configurar App Group para compartilhar dados | 4h | 🟡 | Core MVP | WidgetKit, Xcode | ⬜ Pendente
3 | Sem 10 | Widget Pequeno — Total do mês | Exibir total gasto no mês atual; atualizar via timeline (a cada hora) | 8h | 🟡 | Widget setup | WidgetKit, SwiftUI | ⬜ Pendente
3 | Sem 10 | Widget Médio — Últimas transações | Listar últimas 3–5 despesas com valor e categoria colorida | 8h | 🟡 | Widget pequeno | WidgetKit, SwiftUI | ⬜ Pendente
3 | Sem 10 | Widget Large — Breakdown por categoria | Barras de progresso por categoria; total gasto vs. sem limite definido | 10h | 🟢 | Widget médio | WidgetKit, SwiftUI | ⬜ Pendente
3 | Sem 10 | Lock Screen Widget (iOS 16+) | Widget circular ou retangular com saldo rápido para tela de bloqueio | 5h | 🟡 | Widget setup | WidgetKit, iOS 16+ | ⬜ Pendente
3 | Sem 11 | App Intent — AddExpenseIntent | Parâmetros: amount (obrigatório), category, notes; expor ao Shortcuts | 10h | 🟡 | Core MVP | App Intents, Swift | ⬜ Pendente | Ação: 'Registrei um gasto de R$50 no iFood'
3 | Sem 11 | Widget interativo — Botão '+' | Button em widget médio abre AddExpenseView diretamente (iOS 17+) | 5h | 🟢 | App Intent | WidgetKit, App Intents | ⬜ Pendente | Apenas iOS 17+
3 | Sem 11 | Shortcut pré-configurado | Criar shortcut de exemplo no app para o usuário instalar com 1 toque | 4h | 🟡 | App Intent | App Intents, SwiftUI | ⬜ Pendente
4 | Sem 12 | StoreKit 2 — configurar produtos | Criar produtos no App Store Connect: monthly, annual, lifetime; testar em sandbox | 6h | 🔴 | Fase 3 | StoreKit 2, ASC | ⬜ Pendente
4 | Sem 12 | PaywallView | SubscriptionStoreView (iOS 17+) ou custom com ProductView; exibir 3 opções | 10h | 🔴 | Produtos StoreKit | StoreKit 2, SwiftUI | ⬜ Pendente
4 | Sem 12 | Lógica de entitlements | Transaction.currentEntitlements; verificar status Pro; hide/show features | 8h | 🔴 | PaywallView | StoreKit 2 | ⬜ Pendente
4 | Sem 12 | Restaurar compras | RestorePurchases button; handle family sharing; edge cases | 4h | 🟡 | Entitlements | StoreKit 2 | ⬜ Pendente
4 | Sem 13 | Onboarding flow | 3–4 telas: boas-vindas, explicar log rápido, configurar Notion (opcional), pronto | 10h | 🟡 | Monetização | SwiftUI | ⬜ Pendente | Sem friction — Notion config pode ser depois
4 | Sem 13 | Localização PT-BR | Strings em pt-BR; formato de moeda R$; separador de milhar ponto; data DD/MM/AAAA | 8h | 🟡 | Onboarding | Swift Localization | ⬜ Pendente | Mercado BR é grande no Notion
4 | Sem 13 | Dark Mode completo | Testar todas as telas em Dark Mode; corrigir cores hardcoded | 6h | 🟡 | UI completa | SwiftUI | ⬜ Pendente
4 | Sem 13 | Acessibilidade | VoiceOver labels; Dynamic Type; contrast ratio WCAG AA | 6h | 🟡 | Dark Mode | Accessibility | ⬜ Pendente | Exigido pela Apple
4 | Sem 13 | App Icon e screenshots | Icon 1024px; screenshots no 6.7'' e 5.5'' (obrigatórios pela Apple) | 8h | 🟡 | UI final | Figma / Simulator | ⬜ Pendente
5 | Sem 14 | Privacy Policy | Criar Privacy Policy (pode usar PrivacyPolicyGenerator.io); hospedar em URL pública | 2h | 🔴 | Fase 4 | — | ⬜ Pendente | Obrigatória para aprovação Apple
5 | Sem 14 | App Store listing | Título (≤30), Subtitle (≤30), Description, Keywords; classificação de privacidade | 4h | 🔴 | Privacy Policy | App Store Connect | ⬜ Pendente | Keywords: finance, notion, expense tracker
5 | Sem 14 | TestFlight — beta | Convidar 10–20 beta testers; coletar feedback por 1 semana | Contínuo | 🔴 | App Store listing | TestFlight | ⬜ Pendente
5 | Sem 14 | Corrigir bugs do TestFlight | Priorizar crashes, fluxos quebrados e problemas de Notion sync | 15h | 🔴 | TestFlight | Xcode, Instruments | ⬜ Pendente
5 | Sem 15 | Submissão App Store | Build final; preencher informações de revisão; submeter para App Review | 3h | 🔴 | TestFlight aprovado | App Store Connect | ⬜ Pendente | Review leva 1–3 dias úteis
5 | Sem 15 | Responder possíveis rejeições | Resolver pedidos da Apple Review Team; resubmeter | Variável | 🔴 | Submissão | — | ⬜ Pendente | Problemas comuns: IAP, Privacy, Metadata
6 | Sem 16+ | Monitorar analytics | App Store Connect: downloads, conversão, crash reports, retention | Contínuo | 🟡 | Lançamento | App Store Connect | ⬜ Pendente
6 | Sem 16+ | Marketing orgânico | Posts em r/notion, r/personalfinance, Product Hunt, Twitter/X, TikTok | Contínuo | 🟡 | Lançamento | — | ⬜ Pendente | Demo do Notion sync converte bem
6 | Sem 16+ | Real-time webhooks (se não na Fase 2) | Implementar webhook Notion para sync imediato de mudanças | 20h | 🟡 | Lançamento | Cloudflare Workers, APNs | ⬜ Pendente
6 | Sem 16+ | Múltiplos idiomas | ES, FR, JA baseado em dados de download do App Store Connect | 15h | 🟢 | PT-BR | Swift Localization | ⬜ Pendente
6 | Sem 16+ | iPad e Mac otimizado | Layout adaptativo para iPad; macOS via Catalyst ou SwiftUI | 20h | 🟢 | Core estável | SwiftUI, Catalyst | ⬜ Pendente

## Análise Competitiva
ANÁLISE COMPETITIVA — Mercado de Finance Apps iOS
Comparativo de apps concorrentes e posicionamento do SyncSpend
App | Tipo | Rating App Store | Preço Anual | Plataformas | Notion Integration | Free Tier | Bank Linking | Principal Força | Principal Fraqueza
🎯 Seu App (SyncSpend clone) | Notion Finance | — (novo) | A definir | iOS | ✅ Sim | ✅ Sim (free tier) | ❌ Não | Única integração nativa Notion + expense em iOS | App novo — sem base de usuários ainda
SyncSpend (original) | Notion Finance | 5.0 ⭐ (1) | Lifetime $29,99 | iOS | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | Original, minimalista, Apple Pay shortcuts | Muito novo, poucos usuários, apenas EN
Variabills | Notion Finance | 5.0 ⭐ (1) | Gratuito | iOS | ✅ Sim | ✅ Sim | ❌ Não | Alternativa Notion gratuita | Base de usuários mínima, dados escassos
Monarch Money | Finance Premium | 4.9 ⭐ (91k+) | $99,99/ano | iOS, Android, Web | ❌ Não | ❌ Não (trial 7d) | ✅ Sim | Melhor app para famílias; Forbes Best 2026 | Sem Notion; sem free tier; caro
Copilot Money | Finance Premium | 4.8 ⭐ (29k+) | $95/ano | iOS, Mac, Web | ❌ Não | ❌ Não (trial 30d) | ✅ Sim | Design mais elegante do mercado (Apple Award) | iOS-only (até dez/2025); sem Android; caro
YNAB | Finance Premium | 4.8 ⭐ (2,9k) | $109/ano | iOS, Android, Web | ❌ Não | ❌ Não (trial 34d) | ✅ Sim | Metodologia zero-based; fidelidade alta | Preço mais caro; curva de aprendizado íngreme
Quicken Simplifi | Finance Mid | 4.5 ⭐ (11k+) | $71,88/ano | iOS, Web | ❌ Não | ❌ Não | ✅ Sim | Melhor custo-benefício premium | Interface menos polida; marca legada
Spendee | Finance Mid | 4.6 ⭐ (6k+) | $35,99/ano | iOS, Android | ❌ Não | ✅ Sim (limitado) | ✅ Premium | Tier gratuito funcional; interface colorida | Sync bancário só no plano mais caro
Pennies | Finance Minimal | 4.6 ⭐ (1,8k) | One-time fee | iOS only | ❌ Não | ✅ Sim | ❌ Não | One-time fee único — sem assinatura | Sem sync bancário; sem integrações
PocketGuard | Finance Mid | 4.6 ⭐ (7,6k) | $74,99/ano | iOS, Android | ❌ Não | ✅ Sim (muito limitado) | ✅ Sim | Visão clara de 'quanto posso gastar' | Free tier muito limitado para usar de verdade
GAPS DE MERCADO IDENTIFICADOS
Gap | Descrição
Preço proibitivo dos líderes | YNAB ($109/ano), Monarch ($99/ano), Copilot ($95/ano) — os 3 líderes são caros e sem free tier. YNAB triplicou o preço em anos recentes.
Nenhum líder tem Notion integration | Copilot, YNAB e Monarch ignoram completamente o nicho Notion. 20M de usuários ativos mensais do Notion são um TAM não explorado.
Desconfiança em bank linking pós-Mint | O colapso do Mint em 2024 deixou usuários traumatizados. Threads populares buscam 'expense apps WITHOUT bank account'. Entrada manual é diferencial.
Sem free tier nos apps premium | Os 3 líderes não têm camada gratuita. Barreira de entrada especialmente alta para mercados emergentes e usuários jovens.
Complexidade excessiva | YNAB exige adoção de metodologia completa. Usuários casuais precisam de algo simples: registrar um gasto e pronto.
Falta de suporte a moedas locais | Apps US-first têm suporte limitado a BRL, MXN, COP etc. Oportunidade em mercados LATAM onde o Notion cresceu muito.

## Especificação Técnica
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA — SyncSpend
STACK TÉCNICA COMPLETA
Componente | Tecnologia | Versão/Req. | Custo | Notas
Linguagem | Swift | 5.9+ | Gratuito | Xcode 16+ requerido
UI Framework | SwiftUI | iOS 13.0+ | Gratuito | 100% declarativo
Persistência local | SwiftData | iOS 17.0+ | Gratuito | Substitui CoreData
Sync multi-device | CloudKit + SwiftData | iOS 17.0+ | Gratuito (usa iCloud do usuário) | Zero custo para o dev
Widgets | WidgetKit | iOS 14.0+ | Gratuito | Interativo a partir do iOS 17
Lock Screen Widget | WidgetKit | iOS 16.0+ | Gratuito | Circular, retangular, inline
Automação/Siri | App Intents | iOS 16.0+ | Gratuito | NÃO capta Apple Pay automaticamente
In-App Purchases | StoreKit 2 | iOS 15.0+ | 30% taxa Apple | async/await nativo
Paywall UI | SubscriptionStoreView | iOS 17.0+ | Gratuito | Paywall com 1 linha de código
Notion OAuth | Notion API + Custom Backend | API 2026-03-11 | Gratuito (API) | CLIENT_SECRET no backend
Backend OAuth | Cloudflare Workers | — | $0 (free) / $5/mês (paid) | Edge serverless global
Token storage (backend) | Cloudflare KV Store | — | Incluso no plano Workers
Token storage (iOS) | Keychain Services | iOS 2.0+ | Gratuito | Nunca usar UserDefaults para tokens
Networking iOS | URLSession + async/await | iOS 15.0+ | Gratuito | Sem dependências externas necessárias
Deploy target mínimo | iOS 16.0 | — | — | Cobre ~97% dos dispositivos ativos
NOTION API — DETALHES
Endpoint | Método | Função | Auth | Rate Limit
/v1/oauth/authorize | GET (redirect) | Iniciar OAuth — redirecionar usuário | Pública | N/A
/v1/oauth/token | POST | Trocar code por access_token (BACKEND) | HTTP Basic com CLIENT_SECRET | Padrão
/v1/databases/{id}/query | POST | Listar registros do database (despesas) | Bearer access_token | 3 req/s
/v1/pages | POST | Criar nova despesa no Notion | Bearer access_token | 3 req/s
/v1/pages/{id} | PATCH | Atualizar despesa existente no Notion | Bearer access_token | 3 req/s
/v1/pages/{id} | DELETE (archive) | Arquivar despesa no Notion | Bearer access_token | 3 req/s
/v1/users/me | GET | Obter info do usuário autenticado | Bearer access_token | 3 req/s
Webhooks (backend) | POST recebido | Notificação de mudança no database | HMAC-SHA256 verify | Configurar no Developer Portal
SCHEMA NOTION RECOMENDADO — DATABASE DE DESPESAS
Propriedade (nome sugerido) | Tipo Notion | Format/Opções | Obrigatório | Notas
Título / Descrição | title | — | Sim | Nome principal da transação
Valor | number | Real (R$) ou Currency | Sim | Suportar formato R$1.234,56
Categoria | select | Alimentação, Transporte, Lazer, Saúde... | Sim | Cores por categoria
Data | date | DD/MM/YYYY | Sim | Data da transação
Status | status | Pago / Pendente / Cancelado | Não | Controle de pagamentos
Método de Pagamento | select | Cartão Crédito, Débito, PIX, Dinheiro... | Não
Notas | rich_text | — | Não | Observações livres
Tags | multi_select | Livre | Não | Classificação adicional
ID Único | unique_id | Prefixo: TXN | Não | TXN-001, TXN-002...
Comprovante | files | — | Não | Foto do recibo
Criado em | created_time | Read-only | Automático | Timestamp de criação
last_edited_time | last_edited_time | Read-only | Automático | Para sync tracking
ESTIMATIVA DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA
Fase | Usuários | Backend | Notion API | CloudKit | Apple Dev | Total/mês
MVP | 0–500 | R$0 (CF Free) | R$0 | R$0 | R$41/mês (R$499/ano) | R$41
Crescimento | 500–2.000 | R$25 (CF Paid) | R$0 | R$0 | R$41/mês | R$66
Tração | 2.000–10.000 | R$40–75 (CF Paid) | R$0 | R$0 | R$41/mês | R$81–116
Escala | 10.000–50.000 | R$125–250 (Supabase) | R$0 | R$0 | R$41/mês | R$166–291

## Estimativas Financeiras
ESTIMATIVAS FINANCEIRAS — SyncSpend
CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO (Solo Developer)
Fase | Semanas | Horas Mín. | Horas Máx. | Hora Dev (R$) | Custo Mín. | Custo Máx. | Observação
0 — Pré-Projeto | 1–2 | 20 | 30 | 150 |  |  | Setup e decisões arquiteturais
1 — Core MVP | 3–6 | 80 | 120 | 150 |  |  | iOS dev intensivo
2 — Notion Sync | 7–9 | 60 | 90 | 150 |  |  | Backend + iOS integration
3 — Widgets & Shortcuts | 10–11 | 40 | 60 | 150 |  |  | WidgetKit + App Intents
4 — Monetização | 12–13 | 50 | 70 | 150 |  |  | StoreKit + polimento
5 — Lançamento | 14–15 | 20 | 30 | 150 |  |  | Submissão + marketing
Buffer | — | 30 | 50 | 150 |  |  | Imprevistos e refactoring
TOTAL
PROJEÇÃO DE RECEITA (cenários de crescimento)
Cenário | Downloads/mês | Conversão Pro | Usuários Pro ativos | Receita Mensal (R$) | Receita Anual (R$) | Break-even (meses) | Notas
🐌 Muito Conservador | 100 | 3% | 3 | ~R$22 | ~R$270 | — | Pós-lançamento frio, sem marketing
🚶 Conservador | 500 | 5% | 25 | ~R$187 | ~R$2.247 | ~24 meses | Crescimento orgânico lento
🚀 Moderado | 2000 | 7% | 140 | ~R$1.049 | ~R$12.586 | ~6 meses | Viral via comunidade Notion
⚡ Otimista | 8000 | 10% | 800 | ~R$5.993 | ~R$71.920 | ~2 meses | Product Hunt + Reddit hit
🌟 Escala | 25000 | 12% | 3000 | ~R$22.470 | ~R$269.640 | ~1 mês | Canal social ativo + PR

## Checklist Lançamento
CHECKLIST DE LANÇAMENTO — SyncSpend
🔧 TÉCNICO
Status | Item | Prioridade | Responsável
⬜ Pendente | App compila e roda sem crashes em iPhone físico (iOS 16 e iOS 17+) | Crítico
⬜ Pendente | Todos os fluxos principais testados: criar, editar, deletar despesa | Crítico
⬜ Pendente | Notion OAuth funciona: conectar, sincronizar, desconectar | Crítico
⬜ Pendente | iCloud sync testado entre 2+ dispositivos diferentes | Crítico
⬜ Pendente | Modo offline funciona sem conexão à internet | Alto
⬜ Pendente | Widgets atualizam corretamente no simulador e dispositivo real | Alto
⬜ Pendente | IAP testados em sandbox: compra, restauração, family sharing | Crítico
⬜ Pendente | Dark Mode testado em todas as telas | Alto
⬜ Pendente | VoiceOver e Dynamic Type funcionam nas telas principais | Médio
⬜ Pendente | Sem memory leaks em Instruments (Leaks + Allocations) | Alto
⬜ Pendente | App funciona em iPad (se suporte declarado) | Médio
⬜ Pendente | Sem crashes com usuário Notion que não tem database configurado | Alto
📱 APP STORE
Status | Item | Prioridade | Responsável
⬜ Pendente | Bundle ID correto e definitivo (não mudará depois) | Crítico
⬜ Pendente | Versão e build number configurados (1.0.0, build 1) | Crítico
⬜ Pendente | App Icon 1024x1024px sem transparência, sem cantos arredondados | Crítico
⬜ Pendente | Screenshots iPhone 6.7'' (1290x2796px) — obrigatórios, mínimo 1 | Crítico
⬜ Pendente | Screenshots iPhone 5.5'' (1242x2208px) — obrigatórios, mínimo 1 | Crítico
⬜ Pendente | Título ≤30 caracteres; Subtitle ≤30 caracteres | Crítico
⬜ Pendente | Description clara e com keywords naturais | Alto
⬜ Pendente | Keywords: finance, notion, expense tracker, budget, spending | Alto
⬜ Pendente | Privacy Policy URL ativa e acessível (HTTPS) | Crítico
⬜ Pendente | PrivacyInfo.xcprivacy incluído se usar APIs rastreadas | Crítico
⬜ Pendente | Classificação de privacidade preenchida no App Store Connect | Crítico
⬜ Pendente | Produtos IAP configurados e aprovados no ASC antes da review | Crítico
⬜ Pendente | Categoria selecionada: Finance | Alto
⬜ Pendente | Classificação etária: 4+ | Alto
🧪 PRÉ-LANÇAMENTO (TestFlight)
Status | Item | Prioridade | Responsável
⬜ Pendente | Build de TestFlight publicado com notas de release | Crítico
⬜ Pendente | Mínimo 10 beta testers externos convidados | Alto
⬜ Pendente | Todos os crashes críticos do TestFlight resolvidos | Crítico
⬜ Pendente | Feedback de UX coletado e incorporado | Alto
⬜ Pendente | Fluxo de Notion sync testado por usuários reais (não só o dev) | Crítico
⬜ Pendente | Onboarding testado por alguém que não conhece o app | Alto
⬜ Pendente | IAP testado por beta tester externo | Alto
📢 MARKETING & SUPORTE
Status | Item | Prioridade | Responsável
⬜ Pendente | Email de suporte configurado (ex: support@seuapp.com) | Alto
⬜ Pendente | URL de suporte ativa (pode ser página simples de FAQ) | Crítico
⬜ Pendente | Post agendado para r/notion no dia do lançamento | Médio
⬜ Pendente | Post agendado para Product Hunt (se aplicável) | Médio
⬜ Pendente | Landing page do app (opcional mas recomendado) | Baixo
⬜ Pendente | Conta Twitter/X criada para o app | Baixo
⬜ Pendente | Texto do email de boas-vindas para novos usuários | Baixo